BÀI THỰC HÀNH 2 – SPRINT RETROSPECTIVE RIKKEIRETECH

# Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã rõ, buổi họp chỉ 45 phút và nhóm muốn có hành động ngay, nên kỹ thuật này đi thẳng tới việc bắt đầu, dừng hay giữ lại điều gì.

| Thẻ | Nội dung thẻ (đã viết lại nếu cần) | Cột / chuyển cho | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop | Dồn kiểm thử về cuối Sprint làm lỗi phát hiện muộn, nên dừng cách làm này. |
| T3 | Gốc: “Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp.” (đổ lỗi cá nhân) Viết lại: “Lỗi cần được báo ngay khi phát hiện để cả nhóm không phải sửa gấp cuối Sprint.” | Start | Bỏ tên người, chuyển từ chỉ trích thành việc nhóm nên bắt đầu làm: báo lỗi ngay trong ngày. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không xếp vào cột nào. Chuyển cho Product Owner Thảo. | Đây là vấn đề về giá trị sản phẩm, thuộc Product Backlog (xử lý ở Sprint Review hoặc Backlog Refinement), không phải cách nhóm làm việc. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start | Nên bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào DoD để việc “Done” có chuẩn rõ ràng. |

# Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Bảng 1: Data → Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Quy trình của nhóm chưa có bước kiểm thử song song với phát triển, nên kiểm thử chỉ bắt đầu khi phần lập trình gần xong. Chưa có mốc kiểm tra giữa Sprint, nên không ai thấy sớm rằng việc kiểm thử đang bị đẩy về cuối. Hậu quả: lỗi lộ ra khi chỉ còn 1–2 ngày, không đủ thời gian sửa và kiểm thử lại. |

Bảng 2: Improvement (SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint 3, mỗi PBI được kiểm thử ngay khi lập trình và review chéo xong, không chờ cuối Sprint. Mốc cam kết: 100% PBI của Sprint bắt đầu kiểm thử muộn nhất hết ngày 6. | Developers cùng thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi trên Sprint Board. | Hằng ngày ở Daily Scrum (kiểm tra mốc ngày 6) và tổng kết ở Sprint Retrospective Sprint 3. | Sprint Board ghi ngày mỗi PBI chuyển sang “Testing”; không có PBI nào bắt đầu kiểm thử sau ngày 6; chức năng Done trước ngày 10. |

# Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Giải thích: Mở đầu an toàn (H3), thu thập dữ liệu (H2), tìm nguyên nhân (H5), quyết định hành động (H1), kết thúc buổi họp (H6).

Hoạt động bị loại và lý do: H4, vì Scrum Master tự chọn sẵn giải pháp rồi giao cho nhóm làm theo, trái với tinh thần tự quản của Scrum Team; Improvement phải do cả nhóm cùng thảo luận và quyết định.

Lời mở đầu của Duy:

“Chào cả nhóm. Mục tiêu của buổi hôm nay là cùng nhìn lại cách chúng ta làm việc trong Sprint 2 và chọn một cải tiến thật cụ thể cho Sprint 3. Chúng ta sẽ nói về sự việc và quy trình, không nói về lỗi của từng người; ai thấy điều gì cũng cứ nói thẳng, vì mọi ý kiến đều có giá trị. Trước khi bắt đầu, mình xem nhanh hành động cải tiến của Sprint trước đã làm được đến đâu nhé.”